枣庄市公共就业和人才服务中心

2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点

完成进度情况统计表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **任务要点名称** | **年度目标** | **分值权重** | **完成进度情况** |
| 围绕中心履职尽责（400分） | 重点（职能）工作 | 促进返乡入乡创业，助推“工业强市、产业兴市”战略。 | 积极培树返乡入乡创业典型，开展返乡入乡创业项目和创业大赛评选活动。 | 20 | 积极开展2022年度“十佳桑梓创业项目”、“十佳桑梓创业之星”评选；2022年上半年成功举办第五届“中国创翼”创业创新大赛、第六届山东省创业大赛选拔赛暨第六届枣庄市创业大赛。 |
| 实施“创业培训+”专项行动 | 实施“创业培训+”专项行动。 | 20 | 已发布相关文件。 |
| 城镇登记失业人数 | 城镇登记失业人数控制在3.23万人以内 | 30 | 截至2022年9月城镇登记失业人员2935人。 |
| 就业困难人员就业人数 | 完成就业困难人员就业人数0.19万人。 | 30 | 截至2022年9月完成就业困难人员就业3429人。 |
| 开展补贴性职业技能培训人数 | 开展补贴性职业技能培训人数3万人次。 | 30 | 已开展补贴性职业技能培训人数3.39万人次。 |
| 离校未就业高校毕业生联系服务率 | 离校未就业高校毕业生联系服务率达到95%。 | 30 | 离校未就业高校毕业生联系服务率已达95.91% |
| 离校未就业高校毕业生就业比例 | 离校未就业高校毕业生就业比例达到90% | 30 | 离校未就业高校毕业生就业比例达到43.6% |
| 开展青年见习工作 | 完成青年见习1600人。 | 20 | 已完成青年见习年度目标的87.25% |
| 开展东西部劳务协作 | 年内劳务协作重庆丰都县实现农村劳动力 就业人数500人。 | 20 | 已完成2022年劳务协作重庆丰都县实现农村劳动力就业人数500人目标。 |
| 失业保险稳岗返还补贴 | 按政策规定审核市直失业保险稳岗返还补贴。 | 25 |  |
| 流动人员人事档案基础信息采集率 | 流动人员人事档案基础信息采集率不低于90%。 | 20 | 截至目前，流动人员人事档案基础信息采集率达100%。 |
| 实施生态公益岗位开发工程 | 大力实施“红色引领 绿色添彩”生态公益岗位开发工程。 | 30 | 生态公益岗上岗7795人，占城乡公益岗总数的50%以上。2022年全省城乡公益性岗位扩容提质行动现场会在我市举办。我市做法被省委《今日信息》以及中央电视台、新华社、中国劳动保障报等媒体多次报道，获评枣庄市“十佳改革品牌”。 |
| 返乡入乡创业专项资金管理 | 出台《枣庄市促进返乡入乡创业专项扶持资金管理办法》。 | 20 | 2022年7月14日联合市财政局印发《枣庄市促进外出人员返乡入乡创业专项扶持资金管理暂行办法》的通知。 |
| 省考核指标（独立承担） | “稳就业保就业”中的“城乡公益性岗位扩容 提质行动任务完成率”指标 | 开展城乡公益性岗位扩容提质行动，开发城乡公益性岗位1.54万个。 | 25 | 全市共开发各类城乡公益性岗位15402人，超额完成省下达目标任务，共实现上岗15455人。 |
| 省考核指标（分解主管部门） | “稳就业保就业”中的“城镇新增就业任务完成率”指标 | 完成城镇新增就业人数3.5万人 | 25 | 截至2022年9月完成城镇新增就业27954人。 |
| 高技能人才占技能劳动者比例及提高幅度 | 通过推进企业技能人才自主评价，配合完成高技能人才年度计划。 | 25 | 截至9月30日，全市新增高技能人才6611人，完成省计划146.9%，高技能人才占技能劳动者比例68.7%。 |